## SERIE_TEMPORAL_12M
Fecha | IA | IAT | ICI | IVC | IME | IIN | IPRA | ICS | Eventos
Sep 2023 | 32 | 36 | 32 | 68 | 28 | 52 | 38 | 32 | Inicio socialización proyecto
Oct 2023 | 33 | 36 | 32 | 69 | 29 | 52 | 39 | 32 | Talleres participativos — 3 sesiones
Nov 2023 | 34 | 36 | 31 | 70 | 29 | 53 | 40 | 33
Dic 2023 | 35 | 37 | 31 | 70 | 29 | 53 | 41 | 33 | Firma acta de intención — Gobierno Local
Ene 2024 | 37 | 37 | 30 | 71 | 30 | 53 | 41 | 34 | Visita equipo técnico IPSE
Feb 2024 | 38 | 37 | 25 | 71 | 30 | 54 | 42 | 34 | ⚠️ SHOCK: Alcaldía no transfiere contrapartida
Mar 2024 | 37 | 37 | 25 | 72 | 30 | 54 | 42 | 34 | Crisis de confianza · reuniones de emergencia
Abr 2024 | 38 | 37 | 26 | 72 | 31 | 54 | 42 | 35 | Mesa de diálogo reparación instalada
May 2024 | 39 | 38 | 27 | 73 | 31 | 54 | 43 | 35 | Acuerdo parcial con nueva administración
Jun 2024 | 40 | 38 | 30 | 73 | 31 | 55 | 43 | 36 | GEF reactiva gestiones · nuevo cronograma
Jul 2024 | 41 | 38 | 34 | 74 | 32 | 55 | 43 | 36 | Compromiso escrito alcaldía + veeduría activa
Ago 2024 | 44 | 38 | 38 | 75 | 32 | 55 | 41 | 37 | (Actual) · ICI 38/40 · Gate próximo a habilitarse