## PROTAGONISTAS_READINESS
Actor | Readiness_Actual | Readiness_Requerido | Brecha | Historial_12m | Cambio_12m | Tendencia | Volatilidad | Alertas | Descripcion_Alerta
Comunidad Local | 38 | 40 | -2 | 22 | 16 | ↑ | Baja | Sí | ICI en límite (38/40). Diálogos activos de reparación.
Gobierno Local | 22 | 35 | -13 | 12 | 10 | ↑ | Alta | Sí | Cambio de alcaldía. Equipo nuevo sin mandato en energía.
Proveedores Técnicos | 68 | 30 | 38 | 55 | 13 | ↑ | Baja | No
Actores Económicos | 37 | 25 | 12 | 28 | 9 | ↑ | Media | No
Actores Externos | 52 | 25 | 27 | 45 | 7 | ↑ | Baja | Sí | GEF condiciona desembolso a avance Gobierno Local.

## CAPACIDADES_POR_ACTOR
Actor | Capacidad | Nivel_0_100 | Descripcion
Comunidad Local | Organización comunitaria (JAC) | 72 | JAC activa con 8 años de historia continua
Comunidad Local | Conocimiento técnico básico | 38 | Algunos líderes con formación SENA en electricidad
Gobierno Local | Gestión de proyectos | 28 | Alta rotación de personal técnico municipal
Gobierno Local | Voluntad política | 18 | Nuevo alcalde sin agenda clara en energía rural
Proveedores Técnicos | Instalación solar fotovoltaica | 85 | 5 proyectos similares ejecutados en Chocó y Nariño
Proveedores Técnicos | O&M preventivo | 78 | Contrato de mantenimiento 5 años disponible
Actores Económicos | Capital disponible | 35 | Microempresas con liquidez limitada, sin crédito formal
Actores Externos | Cooperación técnica | 80 | GEF + IPSE con metodología probada en 12 territorios
Actores Externos | Financiamiento comprometido | 65 | USD 450K comprometidos. Liberación condicionada.

## BARRERAS_POR_ACTOR
Actor | Barrera | Severidad | Descripcion
Comunidad Local | Desconfianza institucional histórica | Moderada | Promesas incumplidas en 2021 y Feb 2024 generaron trauma colectivo
Gobierno Local | Inestabilidad política | Crítica | Nuevo alcalde, cambio prioridades, equipo sin experiencia en energía
Gobierno Local | Restricción fiscal severa | Alta | Municipio categoría 6, transferencias insuficientes para contrapartida
Actores Económicos | Sin acceso a crédito formal | Moderada | 90% sin historial bancario; no pueden apalancar inversión
Actores Externos | Condicionalidades GEF | Moderada | Requiere contrapartida 15% del gobierno local para desembolsar